## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| BikeTracker |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en horas
| Daniel Esteban Mora Rodriguez |  | 2026-06-30 |  |  | 3432
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (horas) | Comentarios | Estado
1 | Inicio y Definicion estrategica |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 14 |  | No Iniciado
1.1 | Definicion de la vision del producto | Completo | Gerente | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 |  | En progreso
1.2 | Definicion de Objetivos | Completo | Gerente | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 3 |  | Completo
1.3 | Identificacion de StakeHolders | No Iniciado | Gerente | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 8 |  | En Espera
2 | Fase de Análisis y preparacion |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-04 | 200
2.1 | Levantamiento de Requisitos | No Iniciado | Gerente /Usuario | 2025-02-23 | 2026-02-24 | 12
2.2 | Diseño de UX | No Iniciado | Desarrollador | 2026-02-25 | 2025-02-28 | 18
2.3 | Prototipado Figma-Wireframes | No Iniciado | Desarrolador | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 18
2.4 | Diseño Arquitectura del sistema | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 30
2.5 | Diseño del modelo de Datos | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 30
2.6 | Creacion del Repositorio y configuracion Git | Completo | Desarrollador | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2
2.7 | Configuracion del entorno de desarrollo | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 30
2.8 | Creacion Base de Datos | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 18
2.9 | Implementacion de tablas y Relaciones | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 30
2.1 | Configuracion Backend conexión BD | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 12
3 | fase de desarrollo e implementacion |  |  | 2026-04-05 | 2026-05-23 | 264
3.3.1 | Desarrollo de API (usuarios) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 24
3.3.1 | Desarrollo de API (Motocicletas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 24
3.3.1 | Desarrollo de Api(Kilometraje y alertas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 24
3.3.1 | Desarrollo API (Mantenimientos) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 24
3.3.1 | Configuracion base Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 30
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (Autenticacion) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 18
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (Gestion de motocicletas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 30
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (gestion Mantenimiento) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 30
3.3.1 | implementacion de logica visual y validaciones | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 30
3.3.1 | Implementacion completa Backend -Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 30
4 | Fase de pruegas y despliege |  |  | 2026-05-24 | 2025-03-26 | 132
4.1 | Pruebas unitarias Backend | No Iniciado | Desarrollador | 2025-05-24 | 2026-05-26 | 12
4.2 | Pruebas Unitarias Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-27 | 2025-05-29 | 12
4.3 | Pruebas de Integracion | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 12
4.4 | Pruebas Funcionales con el Usuario | No Iniciado | Gerente | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 6
4.5 | Correxion de errores y ajustes finales | No Iniciado | Desarrollador/Gerente | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 12
4.6 | documentacion tecnica del sistema | No Iniciado | Desarrollador/Gerente | 2026-06-07 | 2026-06-19 | 72
4.7 | Despliege | No Iniciado | Desarrollador | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 6